## RequerimientosCliente
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Definición Global | [15 empty] | Seguimiento
Id Requerimiento | Nombre del requerimiento | Descripción del requerimiento | Relevancia | Prioridad | Iteración | Tipo Funcional | Comple- jidad | PFSA | HRS | Documento Fuente | Factible | Id Riesgo | Observaciones | Dependencias | Criterios de Aceptación | Id Solicitud Cambio | Fecha de seguimiento | Status
RF01 |  |  |  |  | 1 | EI | Baja | 3 | 15.3
RDF01_01
RDF01_02
RDF01_03
RDF01_04
RF02 |  |  |  |  | 1 | EI | Baja | 3 | 15.3
[8 empty] | 6 | 30.6
30.6
Note on A6: Requerimiento Funcional: Describe una acción a realizar por parte del sistema a desarrollar. Nomenclatura: RFXX [RF + consecutivo] Requerimiento Funcional Derivado: Describe una acción a realizar en el contexto establecido por un requerimiento padre. Nomenclatura RDFXX_YY [RDF + consecutivo padre + _ + consecutivo propio] Requerimiento no funcional: Describe una restricción a cumplir en el sistema como usabilidad, formato o comunicación con otros sistemas (interfaces). RNFXX [RNF + consecutivo Nota: Ordenar y agrupar por iteración en forma ascendente
Note on B6: Nombrar los requerimientos funcionales en base a los estandares: Catálogo - Implica las siguientes funciones para una tabla: Agregar, Eliminar, Modificar, Buscar. Detalle.- Es un catálogo que implica más de una tabla. Reporte- Mostrar información ordenada con opción de impresión. Interface de sistema - Comunicarse con algún sistema externo al que se desarrolla. Proceso - Es una transacción que no involucra a las anteriores definiciones. ACCIONES: Para describir requerimientos derivados de Catálogo o Detalle. Agregar Eliminar Modificar Buscar (Lista o filtro para visualizar y/o imprimir)
Note on C6: Descripción detallada y completa del Requerimiento
Note on D6: Esta relevancia es asignada por el cliente al momento del levantamiento de requerimientos A. Alta, El requerimiento tiene una prioridad alta para el cliente. M. Media, El requerimiento tiene una prioridad media para el cliente. B. Baja, El requerimiento tiene una prioridad baja para el cliente.
Note on E6: Esta prioridad es asignada por el analista y/o lider de proyecto A. Alta, El requerimiento tiene una prioridad alta al comenzar el desarrollo de la solución. M. Media, El requerimiento tiene una prioridad media al comenzar el desarrollo de la solución. B. Baja, El requerimiento tiene una prioridad baja al comenzar el desarrollo de la solución.
Note on F6: Número de iteración en la que se desarrollarán los requerimientos indicados. Esta columna también representa la Prioridad con base en el número de Iteraciones. Al menos debe haber 1 iteración
Note on G6: Solo para Requerimientos Padre y No funcionales (EI) Entrada Externa Catálogos y detalle dondel el usuario ingresa datos (EO) Salida externa Reporte: Informes, gráficos, listados de datos (EQ) Consulta externa Pantallas que muestran datos y no son reportes (Menú, Ayudas, pantallas que no requieren datos de entrada. (ILF) Archivo lógico interno Archivo para almacenar datos: archivos binarios, de texto, bases de datos. (EIF) Archivo de interfaz externo Datos mantenidos por otros sistemas, pero usados por el sistema local
Note on H6: Solo para Requerimientos Padre y No funcionales (EI) Entrada Externa *BAJA 0-1 Archivos y 1-15 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 5-15 Tipos de datos distintos *MEDIA 0-1 Archivos y >=16 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 5-15 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y 1-4 Tipos de datos distintos *ALTA 2-3 Archivos y <=16 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y >=5 Tipos de datos distintos _____________________________________________ (EO) Salida externa y (EQ) Consulta externa *BAJA 0-1 Archivos y 1-19 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 1-5 Tipos de datos distintos *MEDIA 0-1 Archivos y >=20 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 6-19 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y 1-5 Tipos de datos distintos *ALTA 2-3 Archivos y <=20 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y >=6 Tipos de datos distintos ___________________________________________________ (ILF) Archivo lógico interno Y (EIF) Archivo de interfaz externo *BAJA 1 tabla y 1-50 campos 2-5 tablas relacionadas y 1-19 campos *MEDIA 1 tabla y >=51 campos 2-5 tablas relacionadas y 20-50 campos >=6 tablas relacionadas y 1-19 campos *ALTA 2-5 tablas relacionadas y >=51 campos >=6 tablas relacionadas y >=20 campos
Note on K6: Describir el nombre del (los) Documento(s) Origen para este requerimiento. P.E. Cuestionario Base, Documento de Especificación del Cliente, Minuta, Compromiso, etc; para los Requerimientos Funcionales. Llenar con los Id's de los documentos especificados en el documento de planeación y control PlanControl.xls(PlanDatos); cuando se requiera información adicional necesaria para el desarrollo correcto de cada requerimiento.
Note on L6: Evaluar si el requerimiento es realizable en consideración al tiempo disponible, la tecnología con la que se cuenta, la ubicación geográfica y lo dispuesto por la ley vigente Sí: El requerimiento es factible. No: El requerimiento no es factible.
Note on M6: Cuando un Requerimiento NO es factible, pero se acepta su desarrollo, se deberá registrar un riesgo y su Id.
Note on N6: Describir observaciones cuando un requerimiento no es factible en caso contrario escribir NA
Note on O6: Indique el Id de los requerimientos de los cuales depende este requerimiento. Separar los Id's por una coma y espacio. Si no existe dependencia escribir NA
Note on P6: Describir las condiciones o circunstancias en las cuáles el cliente considerará como satisfecho en el producto final sus necesidades especificadas en cada requerimiento.
Note on Q6: Solo se considera cambio si la modificación es posterior a la firma del Plan Interado, por parte del Cliente. Poner el o los ids de las solicitudes de cambio, separadas por coma y espacio. Si existe un cambio el status del requerimiento regresa a Registrado.
Note on R6: Indicar la fecha correspondiente a cualquier modificación en la información del requerimiento.
Note on S6: Los requerimientos tienen los siguientes Status: Registrado: Requerimiento obtenido del cliente o propuesto por el equipo de desarrollo. Verificado: Requerimiento que ha aprobado el proceso de verificación Validado: Requerimiento que ha sido validado por el cliente Rechazado: El requerimiento no es factible y no es aceptado para su construcción por el equipo de desarrollo Cancelado: La construcción del requerimiento ha sido cancelada por parte del cliente. Terminado: El requerimiento ha sido implementado y entregado al cliente

## Estimación_PFA
RANGOS DE VALORES
Tipo funcionalidad |  | RangoF
Complejidad |  | RangoC
Iteración |  | RangoI
ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE FUNCIÓN
Tablas de la BD |  | 1 |  | PFA/HRA | 5
Interfaces de sistemas |  | 1
|  | Num. Funciones | Num. Programadores | PFA | HH | Días | Meses | Gestión | HH | Días | Meses
Proyecto completo |  | 2 | 1 | 6.12 | 30.6 | 6.12 | 0.306 | 41% | 43.146 | 8.6292 | 0.43146
Iteración 1 |  | 2 | 1 | 6.12 | 30.6 | 6.12 | 0.306
Iteración 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iteración 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iteración 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iteración 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6.12 | 30.6 | 6.12 | 0.306
|  |  |  | 30.6 | horas totales de desarrollo del producto |  |  | 12.546 | Horas totales de la gestión
Total de funcionalidades contabilizadas
| BAJA | MEDIA | ALTA | 2 | DESCRIPCIÓN
EI | 2 | 0 | 0 |  | (EI) Entrada Externa
EO | 0 | 0 | 0 |  | (EO) Salida externa
EQ | 0 | 0 | 0 |  | (EQ) Consulta externa
ILF | 0 | 0 | 0 |  | (ILF) Archivo lógico interno
EIF | 0 | 0 | 0 |  | (EIF) Archivo de interfaz externo
Puntos de función del Proyecto
| BAJA | MEDIA | ALTA | CANTIDAD DE ELEMENTOS (Tablas / Interfaces) | PFSA | 6
EI | 6 | 0 | 0 |  | FA | 1.02
EO | 0 | 0 | 0 |  | PFA | 6.12
EQ | 0 | 0 | 0
ILF | 0 | 0 | 0 | 1
EIF | 0 | 0 | 0 | 1
Puntos de función Iteración 1
| BAJA | MEDIA | ALTA | CANTIDAD DE ELEMENTOS (Tablas / Interfaces) | PFSA | 6
EI | 6 | 0 | 0 |  | FA | 1.02
EO | 0 | 0 | 0 |  | PFA | 6.12
EQ | 0 | 0 | 0
ILF | 0 | 0 | 0 | 1
EIF | 0 | 0 | 0 | 1
Puntos de función Iteración 2
| BAJA | MEDIA | ALTA | CANTIDAD DE ELEMENTOS (Tablas / Interfaces) | PFSA | 0
EI | 0 | 0 | 0 |  | FA | 1.02
EO | 0 | 0 | 0 |  | PFA | 0
EQ | 0 | 0 | 0
ILF | 0 | 0 | 0 | 1
EIF | 0 | 0 | 0 | 1
untos de función Iteración 3
| BAJA | MEDIA | ALTA | CANTIDAD DE ELEMENTOS (Tablas / Interfaces) | PFSA | 0
EI | 0 | 0 | 0 |  | FA | 1.02
EO | 0 | 0 | 0 |  | PFA | 0
EQ | 0 | 0 | 0
ILF | 0 | 0 | 0 | 1
EIF | 0 | 0 | 0 | 1
Puntos de función Iteración 4
| BAJA | MEDIA | ALTA | CANTIDAD DE ELEMENTOS (Tablas / Interfaces) | PFSA | 0
EI | 0 | 0 | 0 |  | FA | 1.02
EO | 0 | 0 | 0 |  | PFA | 0
EQ | 0 | 0 | 0
ILF | 0 | 0 | 0 | 1
EIF | 0 | 0 | 0 | 1
Puntos de función Iteración 5
| BAJA | MEDIA | ALTA | CANTIDAD DE ELEMENTOS (Tablas / Interfaces) | PFSA | 0
EI | 0 | 0 | 0 |  | FA | 1.02
EO | 0 | 0 | 0 |  | PFA | 0
EQ | 0 | 0 | 0
ILF | 0 | 0 | 0 | 1
EIF | 0 | 0 | 0 | 1
Determinación del factor de ajuste
NIVEL DE INFLUENCIA
Num. | Características generales del sistema |  | Factor de complejidad (FC) (0-5)
1 | Comunicación de datos |  | 4
2 | Procesamiento distribuido |  | 4
3 | Performance (Desempeño) |  | 2
4 | Configuración del equipamiento |  | 2
5 | Volumen de transacciones |  | 1
6 | Entrada de datos on-line |  | 5
7 | Interfase con el usuario |  | 3
8 | Actualización on-line |  | 4
9 | Procesamiento complejo |  | 1
10 | Reusabilidad |  | 3
11 | Facilidad de implementación |  | 1
12 | Facilidad de operación |  | 3
13 | Múltiples locales |  | 2
14 | Facilidad de cambios |  | 2 | Factor de ajuste = (FCT * 0,01) + 0,65
Factor de complejidad total (FCT) |  |  | 37 | 1.02
1. Comunicación de datos Los datos e informaciones de control utilizados por la aplicación son enviados o recibidos a través de recursos de comunicación de datos. Terminales y estaciones de trabajo son algunos ejemplos. Todos los dispositivos de comunicación utilizan algún tipo de protocolo de comunicación.
Grado | Descripción
0 | Aplicación puramente batch o funciona en una computadora aislada
1 | La aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos remota o impresión remota
2 | La aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos remota e impresión remota
3 | La aplicación incluye entrada de datos on-line vía entrada de video o un procesador front-end para alimentar procesos batch o sistemas de consultas.
4 | La aplicación es más que una entrada on-line, y soporta apenas un protocolo de comunicación
5 | La aplicación es más que una entrada on-line y soporta más de un protocolo de comunicación
2- Procesamiento distribuido Datos o procesamiento distribuidos entre varias unidades de procesamiento (CPUs) son características generales que pueden influenciar en la complejidad de la aplicación.
Grado | Descripción
0 | La aplicación no contribuye en la transferencia de datos o funciones entre los procesadores de la empresa
1 | La aplicación prepara datos para el usuario final en otra CPU de la empresa
2 | La aplicación prepara datos para transferencia, los transfiere y entonces son procesados en otro equipamiento de la empresa (no por el usuario final)
3 | Procesamiento distribuido y la transferencia de datos son on-line, en apenas una dirección
4 | Procesamiento distribuido y la transferencia de datos son on-line, en ambas direcciones
5 | Las funciones de procesamiento son dinámicamente ejecutadas en el equipamiento más adecuado
3- Perfomance Los objetivos del desempeño del sistema, establecidos y aprobados por el usuario en términos de respuesta, influye o podría influenciar el proyecto, desarrollo, implementación o soporte de la aplicación.
Grado | Descripción
0 | Ningún requerimiento especial de desempeño fue solicitado por el usuario
1 | Requerimientos de desempeño y de diseño fueron establecidos y previstos, sin embargo ninguna acción especial fue requerida
2 | El tiempo de respuesta y el volumen de datos son críticos durante horarios pico de procesamiento. Ninguna determinación especial para la utilización del procesador fue establecida. El intervalo de tiempo límite para la disponibilidad de procesamiento es siempre el próximo día hábil
3 | El tiempo de respuesta y volumen de procesamiento son items críticos durante todo el horario comercial. Ninguna determinación especial para la utilización del procesador fue establecida. El tiempo limite necesario para la comunicación con otros sistemas es un aspecto importante
4 | Los requerimientos de desempeño establecidos requieren tareas de análisis de desempeño en la fase de análisis y diseño de la aplicación
5 | Además de lo descrito en el ítem anterior, herramientas de análisis de desempeño fueron usadas en las fases de diseño, desarrollo y/o implementación para atender los requerimientos de desempeño establecidos por el usuario
4- Configuración del equipamiento Esta característica representa la necesidad de realizar consideraciones especiales en el diseño de los sistemas para que la configuración del equipamiento no sea sobrecargada
Grado | Descripción
0 | Ninguna restricción operacional explícita o implícita fue incluida
1 | Existen restricciones operacionales leves. No es necesario un esfuerzo especial para resolver estas restricciones
2 | Algunas consideraciones de ajuste de desempeño y seguridad son necesarias
3 | Son necesarias especificaciones especiales de procesador para un módulo específico de la aplicación
4 | Restricciones operacionales requieren cuidados especiales en el procesador central o procesador dedicado
5 | Además de las características del ítem anterior, hay consideraciones especiales en la distribución del sistema y sus componentes
5- Volumen de transacciones El nivel de transacciones es alto y tiene influencia en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la aplicación
Grado | Descripción
0 | No están previstos periodos picos de volumen de transacción
1 | Están previstos picos de transacciones mensualmente, trimestralmente, manualmente o en un cierto periodo del año
2 | Se prevén picos semanales
3 | Se prevén picos diariamente
4 | Alto nivel de transacciones fue establecido por el usuario, el tiempo de respuesta necesario exige un nivel alto o suficiente para requerir análisis de desempeño y diseño
5 | Además de lo descrito en el ítem anterior, es necesario utilizar herramientas de análisis de desempeño en las fases de diseño, desarrollo y/o implementación
6- Entrada de datos on-line Esta característica cuantifica la entrada de datos on-line proveída por la aplicación
Grado | Descripción
0 | Todas las transacciones son procesadas en modo batch
1 | De 1% al 7% de las transacciones son entradas de datos on-line
2 | De 8% al 15% de las transacciones son entradas de datos on-line
3 | De 16% al 23% de las transacciones son entradas de datos on-line
4 | De 24% al 30% de las transacciones son entradas de datos on-line
5 | Más del 30% de las transacciones son entradas de datos on-line
7- Interfase con el usuario Las funciones on-line del sistema hacen énfasis en la amigabilidad del sistema y su facilidad de uso, buscando aumentar la eficiencia del usuario final. El sistema posee: * Ayuda para la navegación (teclas de función, accesos directos y menús dinámicos) * Menús * Documentación y ayuda on-line * Movimiento automático del cursor * Scrolling vertical y horizontal Impresión remota (a través de transacciones on-line) * Teclas de función preestablecidas * Ejecución de procesos batch a partir de transacciones on-line * Selección de datos vía movimiento del cursor en la pantalla * Utilización intensa de campos en video reverso, intensificados, subrayados, coloridos y otros indicadores * Impresión de la documentación de las transacciones on-line por medio de hard copy * Utilización del mouse * Menús pop-up * El menor número de pantallas posibles para ejecutar las funciones del negocio * Soporte bilingüe (el soporte de dos idiomas, cuente como cuatro items) * Soporte multilingüe (el soporte de más de dos idiomas, cuente como seis items)
Grado | Descripción
0 | ningún de los items descritos
1 | De uno a tres de los items descritos
2 | De cuatro a cinco de los items descritos
3 | Más de cinco de los items descritos, no hay requerimientos específicos del usuario en cuanto a amigabilidad del sistema
4 | Más de cinco de los items descritos, y fueron descritos requerimientos en cuanto a amigabilidad del sistema suficientes para generar actividades específicas incluyendo factores tales como minimización de la digitación
5 | Más de cinco de los items descritos y fueron establecidos requerimientos en cuanto a la amigabilidad suficientes para utilizar herramientas especiales y procesos especiales para demostrar anticipadamente que los objetivos fueron alcanzados
8- Actualización on-line La aplicación posibilita la actualización on-line de los archivos lógicos internos
Grado | Descripción
0 | Ninguna
1 | Actualización on-line de uno a tres archivos lógicos internos
2 | Actualización on-line de más de tres archivos lógicos internos
3 | Actualización on-line de la mayoría de los archivos lógicos internos
4 | Además del ítem anterior, la protección contra pérdidas de datos es esencial y fue específicamente proyectado y codificado en el sistema
5 | Además del ítem anterior, altos volúmenes influyen en la las consideraciones de costo en el proceso de recuperación. Procesos para automatizar la recuperación fueron incluios minimizando la intervención del operador
9- Procesamiento complejo El procesamiento complejo es una de las características de la aplicación, los siguientes componentes están presentes: * Procesamiento especial de auditoria y/o procesamiento especial de seguridad * Procesamiento lógico extensivo * Procesamiento matemático extensivo * Gran cantidad de procesamiento de excepciones, resultando en transacciones incompletas que deber ser procesadas nuevamente. Por ejemplo, transacciones de datos incompletas interrumpidas por problemas de comunicación o con datos incompletos * Procesamiento complejo para manipular múltiples posibilidades de entrada/salida. Ejemplo: multimedia
Grado | Descripción
0 | Ninguno de los items descritos
1 | apenas uno de los items descritos
2 | Dos de los items descritos
3 | Tres de los items descritos
4 | Cuatro de los items descritos
5 | Todos los items descritos
10 - Reusabilidad La aplicación y su código serán o fueron proyectados, desarrollados y mantenidos para ser utilizados en otras aplicaciones.
Grado | Descripción
0 | No presenta código reutilizable
1 | Código reutilizado fue usado solamente dentro de la aplicación
2 | Menos del 10% de la aplicación fue proyectada previendo la utilización posterior del código por otra aplicación
3 | 10% o más de la aplicación fue proyectada previendo la utilización posterior del código por otra aplicación
4 | La aplicación fue específicamente proyectada y/o documentada para tener su código fácilmente reutilizable por otra aplicación y la aplicación es configurada por el usuario a nivel de código fuente
5 | La aplicación fue específicamente proyectada y/o documentada para tener su código fácilmente reutilizable por otra aplicación y la aplicación es configurada para uso a través de parámetros que pueden ser alterados por el usuario
11- Facilidad de implementación La facilidad de implementación y conversión de datos son características de la aplicación. Un plan de conversión e implementación y/o herramientas de conversión fueron proveídas y probadas durante la fase de prueba de la aplicación
Grado | Descripción
0 | Ninguna consideración especial fue establecida por el usuario y ningún procedimiento especial fue necesario en la implementación
1 | Ninguna consideración especial fue establecida por el usuario, más procedimientos especiales son requeridos en la implementación
2 | Requerimientos de conversión e implementación fueron establecidos por el usuario y rutinas de de conversión e implementación fueron proporcionados y probados. el impacto de conversión en el proyecto no es considerado importante
3 | Requerimientos de conversión e implementación fueron establecidos por el usuario y rutinas de de conversión e implementación fueron proporcionados y probados. el impacto de conversión en el proyecto es considerado importante
4 | Además del ítem 2, conversión automática y herramientas de implementación fueron proporcionadas y probadas
5 | Además del ítem 3, conversión automática y herramientas de implementación fueron proveídas y es un sistema crítico para la empresa
12- Facilidad de operación La facilidad de operación es una característica del sistema. Procedimientos de inicialización, respaldo y recuperación fueron proveídos y probados durante la fase de prueba del sistema. La aplicación minimiza la necesidad de actividades manuales, tales como montaje de cintas magnéticas, manoseo de papel e intervención del operador.
Grado | Descripción
0 | Ninguna consideración especial de operación, además del proceso normal de respaldo establecido por el usuario
1 - 4 | Verificar cuáles de las siguientes afirmaciones pueden ser identificadas en la aplicación. Cada ítem vale un punto, excepto se defina lo contrario: * Fueron desarrollados procedimientos de inicialización y respaldo, siendo necesaria la intervención del operador * Se establecieron procesos de inicialización, respaldo y recuperación sin ninguna intervención del operador (contar como 2 items) * La aplicación minimiza la necesidad de montaje de cintas magnéticas La aplicación minimiza la necesidad de manoseo de papel
5 | La aplicación fue diseñada para trabajar sin operador, ninguna intervención del operador es necesaria para operar el sistema, excepto ejecutar y cerrar la aplicación. La aplicación posee rutinas automáticas de recuperación en caso de error
13- Múltiples locales La aplicación fue específicamente proyectada, diseñada e mantenida para ser instalada en múltiples locales de una organización o para múltiples organizaciones.
Grado | Descripción
0 | Los requerimientos del usuario no consideran la necesidad de instalación de más de un local
1 | La necesidad de múltiples locales fue considerada en el proyecto y la aplicación fue diseñada para operar apenas sobre el mismo ambiente de hardware y software
2 | La necesidad de múltiples locales fue considerada en el proyecto y la aplicación fue diseñada para operar en ambientes similares de software y hardware
3 | La necesidad de múltiples locales fue considerada en el proyecto y la aplicación está separada para trabajar sobre diferentes ambientes de hardware y/o software
4 | Plan de mantenimiento y documentación fueron proporcionados y probados para soportar la aplicación en múltiples locales, además los items 1 y 2 caracterizan a la aplicación
5 | Plan de documentación e mantenimiento fueron proveídos y probados para soportar la aplicación en múltiples locales, además el ítem 3 caracteriza a la aplicación
14- Facilidad de cambios La aplicación fue específicamente proyectada y diseñada con vistas a facilitar su mantenimiento. Las siguientes características pueden ser atribuidas a la aplicación: * Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles para atender necesidades simples (contar 1 ítem) * Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles para atender necesidades de complejidad media (contar 2 items) * Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles para atender necesidades complejas (contar 3 items) * Datos de control son almacenados en tablas que son mantenidas por el usuario a través de procesos on-line, pero los cambios se hacen efectivos solamente al día siguiente * Datos de control son almacenados en tablas que son mantenidas por el usuario a través de procesos on-line, pero los cambios se hacen efectivos inmediatamente (contar 2 items)
Grado | Descripción
0 | Ninguno de los items descritos
1 | apenas uno de los items descritos
2 | Dos de los items descritos
3 | Tres de los items descritos
4 | Cuatro de los items descritos
5 | Todos los items descritos
Modificar únicamente las celdas amarillas, siguiendo las instrucciones.
Modificar factores únicamente para proyectos nuevos o con variación en la solución técnica y notificar al Líder de Producción
Note on D3: Modificar rango para abarcar todas las filas de requerimientos. Fórmulas -> Administrador de nombres - > Modificar
Note on D4: Modificar rango para abarcar todas las filas de requerimientos. Fórmulas -> Administrador de nombres - > Modificar
Note on D5: Modificar rango para abarcar todas las filas de requerimientos. Fórmulas -> Administrador de nombres - > Modificar
Note on D8: Cantidad de tablas de la Base de Datos
Note on G8: Tasa de productividad Puntos de función por hora
Note on D9: Cantidad de interfaces con otros sistemas. NOTA: si tiene un requerimiento tipo (EIF) Archivo de interfaz externo, al menos deberá registrar un 1 en esta celda.
Note on G10: HORAS PF PROMEDIO = 8 HH 1 MES = 20 DÍAS 1 DÍA = 5 HORA/PROGRAMADOR (POR PAIS)
Note on E12: Cantidad de programadores por iteración, Si la iteración es mayor de 0, al menos debe ser 1.
Note on E13: Cantidad de programadores por iteración, Si la iteración es mayor de 0, al menos debe ser 1.
Note on E14: Cantidad de programadores por iteración, Si la iteración es mayor de 0, al menos debe ser 1.
Note on E15: Cantidad de programadores por iteración, Si la iteración es mayor de 0, al menos debe ser 1.
Note on E16: Cantidad de programadores por iteración, Si la iteración es mayor de 0, al menos debe ser 1.
Note on F33: Cantidad de tablas
Note on F34: Cantidad de interfaces
Note on F41: Cantidad de tablas
Note on F42: Cantidad de interfaces
Note on F49: Cantidad de tablas
Note on F50: Cantidad de interfaces
Note on F57: Cantidad de tablas
Note on F58: Cantidad de interfaces
Note on F65: Cantidad de tablas
Note on F66: Cantidad de interfaces
Note on F73: Cantidad de tablas
Note on F74: Cantidad de interfaces

## RequerimientosClienteCambios
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Id Solicitud Cambio | Ids Requerimientos | Descripción del Cambio | Responsable | Prioridad | Justificación | Detonante | Impacto |  |  | Fecha de Seguimiento | Status
[7 empty] | Tiempo | Esfuerzo | Documentos afectados
Note on A5: SCXX [SC + consecutivo]
Note on B5: Ids de los Requerimientos afectados por el cambio
Note on C5: Copiar la descripción del formato de solicitud cambio
Note on D5: Nombre del responsable de aplicar el cambio
Note on E5: A. Alta, Es imprescindible para el avance en la fase o el proyecto M. Media, son dependientes de los requerimientos de prioridad Alta B.Baja, validaciones
Note on F5: Copiar la justificación de la solicitud cambio
Note on G5: Indicar el origen de la solicitud, puede ser el cliente, el equipo, legislación
Note on K5: Grios: Fecha de la última versión del requerimiento. Utilizar formato DD/MM/AAAA
Note on L5: Grios: Aceptado Rechazado
Note on H6: Obtener el dato de Impacto en Tiempo del Sistema de Estimación.
Note on I6: Obtener el dato del Impacto en Esfuerzo del Sistema de Estimación.
Note on J6: Grios: Describa aquí los nombres de los documentos (con su extensión de archivo) y/o productos de trabajo que se verán afectados con el cambio.

## MatrizRastreo
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI MATRIZ RASTREO
Id Requerimiento | DEFINICIÓN GLOBAL |  | PLANEACIÓN GLOBAL | ANÁLISIS Y DISEÑO |  | CODIFICACIÓN |  | DISEÑO DE PRUEBAS |  |  |  | APLICACIÓN DE PRUEBAS |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN / MANTENIMIENTO
| Información Técnica Desarrollo (Interfaces Gráficas de Usuario) | Información Técnica Desarrollo (Diagrama de Base de Datos) | Calendario | Información Técnica Desarrollo (Diagrama de componentes) | Información Técnica Desarrollo (Diagrama de clases) | Archivos / Modulos con Código Fuente | Librerías y Componentes Reutilizados | Unitarias | Producto | Integración | Validación | Unitarias | Producto | Integración | Validación | Manual
RF01
RDF01_01
RDF01_02
RDF01_03
RDF01_04
RF02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on A6: MySG: Celda configurada para tomar ID's de la BaseDatosRequerimientos
Note on B8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la sección 07_InterfacesUsuario, dentro del archivo InformacionTecnicaDesarrollo.eap. 1. Describa el nombre de los elemento de interface de usuario, separadas por una coma y un espacio. Nota: Si el requerimiento no implica el uso o construcción de una interfaz de usuario, llenar el campo con NA.
Note on C8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la sección 05_BaseDeDatos, dentro del archivo InformacionTecnicaDesarrollo.eap. 1. Describa el nombre de las tablas en base de datos, incluyendo nombres de archivos externos (si aplica), relacionadas con la implementación del requerimiento. Nota: Si el requerimiento no implica el uso o construcción de un diccionario de datos, llenar el campo con NA.
Note on D8: Indique el valor de la columna "Identificador exclusivo", asignado por MS Project, en el documento Calendario_x.y.mpp. Tome en cuenta que pueden ser múltiples ID's, de las actividades involucradas con la implementación del requerimiento. Para este caso, separe cada valor con una coma y un espacio.
Note on E8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la sección 04_Componentes, dentro del archivo InformacionTecnicaDesarrollo.eap. 1. Describa el nombre completo de los componentes, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on F8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la sección 06_DiagramaClases, dentro del archivo InformacionTecnicaDesarrollo.eap. 1. Describa el nombre completo de las clases relacionadas con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on G8: Describa los nombres de los Archivos de Código Fuente, incluída su extensión, relacionados con la implementación del Requerimiento. Opcionalmente, puede indicar el nombre de los paquetes o directorios donde se encuentran los archivos de código fuente relacionados con la implementación del requerimiento. De igual forma, verifique que en los archivos de código fuente, en los metadatos de documentación, que deben aparecer al inicio de cada uno de ellos, se describen los requerimientos que son afectados por cada archivo de código fuente.
Note on H8: Describa los nombres de los Archivos de Código Fuente, incluída su extensión, separados por coma, que serán reutilizados con la implementación del Requerimiento. Indique también los nombres de las librerías que ayudarán en la implementación del requerimiento.
Note on I8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja DiseñoCasosPrueba, dentro del archivo DiseñoCasosPrueba.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on J8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja DiseñoCasosPrueba, dentro del archivo DiseñoCasosPrueba.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on K8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja DiseñoCasosPrueba, dentro del archivo DiseñoCasosPrueba.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on L8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja DiseñoCasosPrueba, dentro del archivo DiseñoCasosPrueba.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on M8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja PruebasUnitarias, dentro del archivo Pruebasunitarias.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on N8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja PruebasProducto dentro del archivo PruebasProducto.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on O8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja PruebasIntegración dentro del archivo PruebasIntegración.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on P8: Para rastrear este elemento, utilice la información de la hoja PruebasAceptación, dentro del archivo PruebasAceptaciónn.xlsx. 1. Describa los ID de Prueba, relacionados con la implementación del requerimiento, separados por una coma y un espacio.
Note on Q8: Describa aquí el nombre completo de los documentos que corresponden al manual de usuario que cubren la implementación del requerimiento.