## Calendario
Tailoring | TipoA | ACTIVIDAD | PFSA | Esfuerzo gestión | Esfuerzo construcción | Esfuerzo Minutos | Fecha inicio planeada | Fecha Fin planeada | Persona | Rol | Documentos relacionados
| 1 | Inicio del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA | Tester
| G | Creación de repositorio del proyecto | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Carpeta | Desarrollador JN
| G | Generar calendario inicial del proyecto | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Quest | Desarrollador SN
| G | Adaptaciones del proceso | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | DI_UTL | Analista diseñador JN
F | V | VER01 - Verificación Tailoring | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación | Analista diseñador SN
| CV | VER01 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Solicitud de Recursos a Calidad | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Correo | Admon. de base de datos
| G | Reunión de arranque de proyecto | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Minuta/Compromisos | Arquitecto
| G | Seleccionar al proveedor de requerimientos | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | ProveedorRequerimientos | Líder de proyecto
| G | Realizar monitoreo y control del proyecto (Actividad semanal) | 0 | 15 | 0 | 900 |  |  |  |  | PlanControl, Quest | Líder de producción
| CR | Corregir defectos por Revisión (Actividad semanal) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PlanControl, Quest
| 2 | Definición global de proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA | Líder de calidad
| G | Adaptar cuestionario base | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | CuestionarioBase | Asegurador de calidad
| G | Aplicar entrevista a cliente | 0 | 2.5 | 0 | 150 |  |  |  |  | CuestionarioBase | Administrador de la configuración
| G | Registrar requerimientos funcionales y No funcionales | 0 | 15 | 0 | 900 |  |  |  |  | Requerimientos | Administrador de la infraestructura
| P | Generar diagrama inicial de requerimientos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Requerimientos) | Auditor de la configuración
| P | Generar diagrama de casos de uso (opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Requerimientos) | Verificador
| G | Registrar nuevos documentos o riesgos identificados | 0 | 2.3 | 0 | 138 |  |  |  |  | PlanControl | Técnico en pruebas
| G | Planear próximas reuniones con el cliente | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Quest | MSG
| G | Definir arquitectura y solución técnica | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | SoluciónTécnica
| G | Definir estándares de codificación y base de datos | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | EstandaresCodificaciónBD
| G | Definir estándar de diseño | 0 | 4 | 0 | 240 |  |  |  |  | EstandarDiseñoGUI
| P | Crear interfaces gráficas sin funcionalidad [ID - Nombre] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | RF24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diseño de Interfaces gráficas)
| P | Diseño del sistema - Diagrama de base de datos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Diagrama de base de datos)
| P | Diseño del sistema - Diagrama de componentes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ITD(Componentes)
F | V | VER02 - Verificar (Requerimientos, Diccionario de datos, Solución Técnica, Interfaces sin funcionalidad) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER02 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| VA | Validación del cliente de requerimientos y de interfaces gráficas sin funcionalidad | 0 | 0.66667 | 0 | 40 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CVA | Corrección de defectos de validación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| 3 | Planeación Global | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Planeación del proyecto | 0 | 2 | 0 | 120
| G | Realizar la planeación de recursos humanos | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanControl, Quest
| G | Realizar la planeación de recursos materiales | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Identificar si es necesario capacitaciones usando procesoDAR | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Planear capacitaciones | 0 | 1.5 | 0 | 90 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Identificar y planear riesgos | 0 | 3 | 0 | 180 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Realizar la planeación de comunicaciones | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Realizar la planeación de datos | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Definir WBS general del proyecto | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | Quest
| G | Estimación de esfuerzo y tamaño general | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | Quest
| G | Definir iteraciones | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Quest
| G | Completar Calendario | 0 | 8 | 0 | 480 |  |  |  |  | Quest
| G | Conciliación de planes | 0 | 7.22 | 0 | 433.2 |  |  |  |  | Quest
| G | Revisar planes con el equipo de trabajo | 0 | 0.83 | 0 | 49.8 |  |  |  |  | Quest
| G | Revisar planes con el área de calidad | 0 | 2.53 | 0 | 151.8 |  |  |  |  | Quest
| G | Actualizar calendario con los planes de conciliación | 0 | 3.36 | 0 | 201.6 |  |  |  |  | Quest
| G | Registrar acuerdos y compromisos | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Compromisos / Minutas
| G | Generar el plan integrado del proyecto | 0 | 2.5 | 0 | 150 |  |  |  |  | PlanIntegrado, validación, compromisos
I | V | VER03 - Verificación del plan integrado | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER03 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Revisión del plan por dirección | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanIntegrado
| VA | Presentación y aceptación del cliente | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanIntegrado
| CVA | Corregir defectos de validación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PlanIntegrado
| G | Elaboración de métricas, revisión y retroalimentación | 0 | 0.23 | 0 | 13.8 |  |  |  |  | PlanControl
| G | Generar reporte de hito de planeación global de proyecto. | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | ReporteHito
I | V | VER 03 - Verificación de hito de planeación global del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER03 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Presentar hito con los involucrados | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | ReporteHito
| G | Creación, autorización y liberación de línea Base | 0 | 3.62 | 0 | 217.2 |  |  |  |  | CreacionCambioLineaBase MatrízConfiguraciónLíneaBase
| G | Revisión de Auditor de la Configuración | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | RevisionAuditorConfiguración
| G | Revisión y retroalimentación de métricas | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Cmmi
| 10 | Iteración 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| 11 | Análisis y diseño por Iteración 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Actualizar columna Tailoring para la iteración | 0 | 0.33333 | 0 | 20 |  |  |  |  | CicloVidaDIUTL
| G | Actualizar calendario | 0 | 0.33333 | 0 | 20 |  |  |  |  | Quest
| G | Revisar plan | 0 | 0.66667 | 0 | 40 |  |  |  |  | PlanIntegrado
| G | Revisar diseño del sistema para la iteración | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
I | V | VER 04 - Verificar productos de trabajo actualizados | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER04 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | Detalles de requerimientos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Casos de uso (opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Casos de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DiseñoCasosPrueba
| P | Arquitectura/Clases/Diagrama de Flujo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Secuencia (Opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Uso de librerías o reuso | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | LibreriaIndex
| P | Actualizar diagrama de componentes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
|  | Crear o modificar base de datos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| G | Ajuste de arquitectura del proyecto | 0 | 4 | 0 | 240 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| G | Generar la estructura de carpetas del producto | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Integrar código base de la arquitectura | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Integrar componentes de reuso a la estructura | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
I | V | VER 05 - Verificación de Casos de uso, componentes, BD, Requerimientos/MatrízRastreo, Carpetas de estructura del producto, casos de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER05 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Presentar diseño de sistema con el equipo de trabajo | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Compromisos
| VA | Validación por parte del cliente | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Validación
| CVA | Corrección de defectos de validación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| 12 | Construcción por Iteración 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Consultar documento de solución técnica e informe téc. desar | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Descargar una copia local de la estructura del repositorio | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Actualizar manual de entorno de implementación (opcional) | 0 | 0.33333 | 0 | 20 |  |  |  |  | ManualInstalacionEntorno
| G | Revisar guía de desarrollo y código base | 0 | 0.8 | 0 | 48 |  |  |  |  | EstándaresCodificaciónB
| P | Codificar procedimientos y reglas de negocio del Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | Realizar pruebas unitarias de codificación del Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
I | V | VER 06 - Verificación de pruebas Unitarias | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER06 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | Realizar pruebas de producto por pares | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
I | V | VER 06 - Verificación de pruebas de producto por pares | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER06 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Generar guía de implementación | 0 | 3 | 0 | 180 |  |  |  |  | GuíaImplementación
| P | Crear manual de usuario del Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
I | V | VER 06 -Verificación de manual de usuario | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER06 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| 13 | Pruebas por Iteración 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Preparar ambiente de pruebas | 0 | 3 | 0 | 180 |  |  |  |  | Entorno para pruebas
| G | Revisar documento de integración | 0 | 2.48 | 0 | 148.8 |  |  |  |  | GuíaImplementación
| G | Integración de componentes al sistema | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Productos integrado, GuíaImplementación
| G | Realizar pruebas de integración del Requerimiento [N] | 0 | 1.2 | 0 | 72 |  |  |  |  | PruebasIntegracion[nombreTester]
| G | Análisis de resultados de pruebas de integración del Módulo [N] | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | GuíaImplementación
| G | Planear tiempo para corregir defectos | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Quest
I | V | VER 06 - Corregir defectos del Requerimientos[N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Calendarios (opcional) PlanControl (Opcional) Defectos corregidos
| CV | VER 06 - Aplicar pruebas de regresión para corrección de defectos del Requerimientos[N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasIntegracion[nombreTester]
| 14 | Implementación por Iteración 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| P | Instalación o actualización de base de datos y módulo al sistema en servidor de pruebas y/o productivo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Producto funcionando en entorno de pruebas y/o productivo
| G | Creación de manual técnico(Diagramas del sistema y manual de Instalación) | 0 | 0.33 | 0 | 19.8 |  |  |  |  | Manual Técnico
| G | Actualizar manual de usuario | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | Pruebas de aceptación (Validación) Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| G | Analizar los resultados de las pruebas con el equipo | 0 | 0.17 | 0 | 10.2 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CVA | Corregir defectos de validación | 0 | 0.65 | 0 | 39 |  |  |  |  | Calendarios (opcional) PlanControl (Opcional) Defectos corregidos
| G | Capacitación de usuarios | 0 | 0.38 | 0 | 22.8 |  |  |  |  | ValidaciónCapacitaciónUsuario, ListaAsistentes
| G | Liberar Módulo | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Validación
| 15 | Cierre por iteración 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Elaboración de métricas | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | PlanControl(MétricasProyecto)
| G | Generar reporte de hito de cierre de iteración | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | ReporteHito
I | V | VER 07 - Verificar hito de cierre de iteración | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BitacoraRevision
| CV | VER07 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BitacoraRevision
| G | Presentar hito con involucrados | 0 | 0.33 | 0 | 19.8 |  |  |  |  | ReporteHito Compromisos
| G | Creación, autorización y liberación de línea Base | 0 | 1.15 | 0 | 69 |  |  |  |  | CreacionCambioLineaBase MatrízConfiguraciónLíneaBase
| G | Revisión de auditor de la configuración | 0 | 1.5 | 0 | 90 |  |  |  |  | RevisionAuditorConfiguración
| 20 | Iteración 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| 21 | Análisis y diseño por Iteración 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Actualizar columna Tailoring para la iteración | 0 | 0.33333 | 0 | 20 |  |  |  |  | CicloVidaDIUTL
| G | Actualizar calendario | 0 | 0.33333 | 0 | 20 |  |  |  |  | Quest
| G | Revisar plan | 0 | 0.3 | 0 | 18 |  |  |  |  | PlanIntegrado
| G | Revisar diseño del sistema para la iteración | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
I | V | VER 08 - Verificar productos de trabajo actualizados | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER08 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | Detalles de requerimientos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Casos de uso (opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Casos de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DiseñoCasosPrueba
| P | Arquitectura/Clases/Diagrama de Flujo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Secuencia (Opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Uso de librerías o reuso | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | LibreriaIndex
| P | Actualizar diagrama de componentes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| P | Crear o modificar base de datos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| G | Ajuste de arquitectura del proyecto | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | InformaciónTécnicaDesarrollo
| G | Generar la estructura de carpetas del producto | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Integrar código base de la arquitectura | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Integrar componentes de reuso a la estructura | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Revisión de verificación | 0 | 3 | 0 | 180 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Presentar diseño de sistema con el equipo de trabajo | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Compromisos
| VA | Validación por parte del cliente | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Validación
| CVA | Corregir defectos de validación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Calendarios (opcional) PlanControl (Opcional) Defectos corregidos
| 22 | Construcción por Iteración 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Consultar documento de solución técnica e informe téc. desar | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Descargar una copia local de la estructura del repositorio | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Repositorio Subversion
| G | Actualizar manual de entorno de implementación (opcional) | 0 | 0.33 | 0 | 19.8 |  |  |  |  | ManualInstalacionEntorno
| G | Revisar guía de desarrollo y código base | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | EstándaresCodificaciónB
| P | Codificar procedimientos y reglas de negocio del Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | RF24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Código fuente
| P | Realizar pruebas unitarias de codificación del Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
| P | RF24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasUnitarias[nombreTester]
I | V | VER 09 - Verificación de pruebas Unitarias | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER08 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | Pruebas de producto por pares | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasProducto[nombreTester1,nom breTester2] MatricesVerificación
| P | RF16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| P | RF24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
I | V | VER 09 - Verificación de pruebas de producto por pares | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER09 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| G | Generar guía de implementación | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | GuíaImplementación
| P | Crear manual de usuario del Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | RF24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ManualUsuario
I | V | VER 09 - Verificación de manual de usuario | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CV | VER09 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| 23 | Pruebas por Iteración 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Preparar ambiente de pruebas | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Entorno para pruebas
| G | Revisar documento de integración | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | GuíaImplementación
| G | Integración de componentes al sistema | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Productos integrado, GuíaImplementación
| G | Realizar pruebas de integración del Requerimiento [N] | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PruebasIntegracion[nombreTester]
| G | Análisis de resultados de pruebas de integración del Módulo [N] | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | GuíaImplementación
| G | Planear tiempo para corregir defectos | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | Quest
I | V | VER - 09 Corregir defectos del Requerimientos[N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Calendarios (opcional) PlanControl (Opcional) Defectos corregidos
| CV | VER - 09 Aplicar pruebas de regresión para corrección de defectos del Requerimientos[N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PruebasIntegracion[nombreTester]
| 24 | Implementación por Iteración 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
|  | Instalación o actualización de base de datos y módulo al sistema en servidor de pruebas y/o productivo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Producto funcionando en entorno de pruebas y/o productivo
| G | Creación de manual técnico(Diagramas del sistema y manual de Instalación) | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Manual Técnico
| G | Actualizar manual de usuario | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | ManualUsuario
| P | Pruebas de aceptación (Validación) Requerimiento [N] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| P | RF24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Validación
| G | Analizar los resultados de las pruebas con el equipo | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | MatricesVerificación
| CVA | Corregir defectos de validación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Calendarios (opcional) PlanControl (Opcional) Defectos corregidos
| G | Capacitación de usuarios | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | ValidaciónCapacitaciónUsuario, ListaAsistentes
| G | Liberar Módulo | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | Validación
| 25 | Cierre por iteración 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Elaboración de métricas | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | PlanControl(MétricasProyecto)
| G | Generar reporte de hito de cierre de iteración | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | ReporteHito
I | V | VER 10 - Verificar hito de cierre de iteración | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BitacoraRevision
| CV | VER10 - Corrección de defectos | 0 | 0 | 0 | 0
| G | Presentar hito con involucrados | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | ReporteHito Compromisos
| G | Creación, autorización y liberación de línea Base | 0 | 1.15 | 0 | 69 |  |  |  |  | CreacionCambioLineaBase MatrízConfiguraciónLíneaBase
| G | Revisión de auditor de la configuración | 0 | 1.5 | 0 | 90 |  |  |  |  | RevisionAuditorConfiguración
| 4 | Cierre global (Para la última iteración) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NA
| G | Generar reporte de cierre | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | CierreProyecto
| VA | Validación y liberación del cliente | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | CierreProyecto
| CVA | Corregir defectos de validación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Calendarios (opcional) PlanControl (Opcional) Defectos corregidos
| G | Actualizar cartera de proyecto | 0 | 0.083333 | 0 | 5 |  |  |  |  | CarteraProyecto, CarteraOrganizacional
| G | Actualizar línea base de cierre | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | CreacionCambioLineaBase
| G | Reunión de fin de proyecto con el equipo de trabajo (mejoras | 0 | 0.5 | 0 | 30 |  |  |  |  | SysAid
|  |  | 0 | 164.9433 | 0 | 9896.6
|  |  |  | 164.9433 |  | 164.9433
|  |  |  | 100% | 0%
Note on A2: Myriam Soria García: Sí el líder decide quitar una actividad del calendario tipo E. Sí el lider decide cambiar documentos por los del cliente. Sí el líder decide modificar el tipo de una revisión de Formal a Informal Para todo debe justificar el porque Necesitará VB de un superior (LPROD, LEPG, LQA) (Esta opción debemos pensarla cómo será su lógica para implantación en el QUEST)
Note on B2: Myriam Soria García: [I][F] - Iteración + Fase (ver abajo) G - Gestión P - Producto V - Verificación CV - Corrección de defectos en Verificación VA - Validación CVA - Corrección de dedfectos en validación CR - Corrección de defectos en Revisión __________[I][F]____________________ 01. Inicio del proyecto 02. Definición global del proyecto 03. Planeación global Iteración 1 14. Análisis y diseño por iteración 15. Construcción por iteración 16. Pruebas por iteración 17. Implementación por iteración 18. Cierre por iteración Iteración 2 24. Análisis y diseño por iteración 25. Construcción por iteración 26. Pruebas por iteración 27. Implementación por iteración 28. Cierre por iteración 04. Cierre global del proyecto
Note on D2: Myriam Soria García: Únicamente para las actividades tipo Producto
Note on E2: Myriam Soria García: Para las actividades tipo G
Note on F2: Myriam Soria García: Para las actividades tipo P