## Instrucciones
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI REPORTE GENERAL DE PROYECTOS
Instrucciones: | Agregar una pestaña de excel por cada proyecto.
En la columna nombre de la pestaña general, hacer ferencia al nombre del proyecto
Tomar del calendario el avance de las actividades y las fechas planeadas y reales.
Actualizar el reporte semanalmente y mandarlo a dirección

## General
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI REPORTE GENERAL DE PROYECTOS
Proyecto | Total de Actividades | Actividades Realizadadas | Actividades Atrazadas | Actividades por terminar | Fecha Fin Planeada | Estatus | Recursos | Comentarios(Obervaciones, Acuerdos, Riesgos)
COEPES | 10 | 9 | 0 | 34 | Entrega parcial 19/01/17 | Activo | Javier Fuentes Manuel Perez | Falta incluir el proceso de calidad CMMI nivel 3
Tekno Cuero | 41 | 16 |  | 25 | 31/04/17 | Activo
Note on A7: Nombre del proyecto
Note on B7: Total de actividades, proviene de la pestaña del proyecto
Note on C7: Total de actividades realizadas, proviene de la pestaña del proyecto
Note on D7: Actividades retrazadas en base al líder
Note on E7: Resta de las actividades realizaadas vs planeadas, proviene de la pestaña del proyecto
Note on F7: Fecha fin del proyecto planeada
Note on G7: Estatus actual del proyecto
Note on H7: Recursos involucrados en el proyecto

## TeknoCuero
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI SOLUCIÓN TÉCNICA
| Actividades Totales | 41 | Hrs. Planeadas | 650.5 |  | Riesgos/Observaciones Generales generales |  |  | Falta incluir el proceso de calidad CMMI nivel 3
| Actividades Realizadas | 16 | Hrs. Reales | 48.8
| Actividades Pendientes | 25
Actividad | Nombre de tarea | %Total | % Analisis | % Diseño | % Desarrollo | Pruebas | Comienzo | Fin | Fecha límite | Trabajo previsto | Trabajo | Observación
Si | Diseño del sistema | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 32 | 25.4
Si | Diseño de base de datos | 40% | 40% | 40% | 40% | No | 2017-02-20 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 32
Si | Análisis y diseño de requerimientos | 50% | 50% | 50% | 50% | No | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 24
Si | Registro de empleados | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 8 | 7.8
Si | Registro de maquiladores | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 8
Si | Registro de proveedores | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 8
Si | Registro de Vehiculos | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 8 | 7.4
Si | Registro de clientes | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 8 | 8.2
Si | Registro de módulos | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 8
Si | Configuración usuario a módulo | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 24
Si | Registro de acciones a usuarios | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-06 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 32
Si | Configuración de acciones de usuarios a módulos | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 32
Si | Cargar modulos, perfiles y permisos a plantillas | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 16
Si | Configuración de firmas a módulos | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 24
Si | Configuración de usuarios a firmas | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-16 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 24
Si | Registro de ordenes de compra | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 24
Si | Registro de recepción peso inicial - Peso por camión | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 16
Si | Descargue- Peso por palets | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-23 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 24
Si | Bateo (Se reciclan los palets) | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-23 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 24
Si | Rangueo | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 16
Si | Oden de maquila | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 16
Si | Orden de tranferencia | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-30 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 24
Si | Recepción de maquila | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 16
Si | Carnaza | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 24
Si | Devoluciones | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-04 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 24
Si | Clasificación WB | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-07 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 24
Si | Ventas | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 24
Si | Reporte de transito | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 16
Si | Pruebas | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 32
Si | Validación | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 16
Si | Aseguramiento de calidad | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 16
Si | Implementación | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 8
Si | Creación de repositorio del proyecto | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2
Si | Adaptaciones del proceso | 100% | 100% | 100% | 100% | No | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 4
Si | Verificacion Tailoring | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2
Si | Generar calendario inicial del proyecto | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 4
Si | Solicitud de Recursos a Calidad | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 1
Si | Conciliacion de Planes con Calidad | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 1
Si | Revision Presencial de Asegurador de Calidad | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2
Si | Reunión de arranque de proyecto | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2
Si | Seleccionar Proveedor de Requerimientos | 0% | 0% | 0% | 0% | No | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 0.5
Note on A12: La actividad se contabilizará o será de agrupación Si/No
Note on B12: Nombre de la tarea o actividad a realizar
Note on C12: Promedio de los avances
Note on D12: % de avance de análiss
Note on E12: % de avance de diseño
Note on F12: % de avance de desarrollo
Note on G12: Indicar si ya se realizarón las pruebas
Note on H12: Fecha que se comienza la actividad
Note on I12: Fecha fin para realizar la actividad
Note on J12: Fecha limite para la entrega con el cliente
Note on K12: Horas de trabajo previtas
Note on L12: Horas de trabajo real
Note on M12: Registrar alguna posible observación si aplica